COMPROMISOS DE GESTIÓN EN EDUCACIÓN DEL CAP ENDIS

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO

CONSOLIDADO COMPROMISOS DE GESTIÓN EN EDUCACIÓN DEL CAP ENDIS

PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS.

Criterio 2.1.2: Las Unidades ejecutoras del Gobierno Regional que ejecutan programas presupuestales vinculados a la ENDIS, realizan procesos de selección con certificación presupuestal en el SIGA oportunamente.

Definición Operacional del nivel 2:

El Gobierno Regional a través de las unidades ejecutoras, ejecuta oportunamente el presupuesto en SIGA y SIAF, para lo cual deben cumplir con lo siguiente:

- No menos del 65% del PIM de los Programas Presupuestales 0090 y 0091, cuenta con certificación y compromiso anual en SIGA y SIAF, por toda fuente de financiamiento y por unidad ejecutora

- No menos del 58% del PIM de los Programas Presupuestales 0090 y 0091, cuenta con compromiso mensual en SIGA y SIAF, por toda fuente de financiamiento y por unidad ejecutora.

Sub Proceso Crítico 2.1. Adquisición

De acuerdo a los resultados a nivel regional se superó el 65% de certificación de los programas presupuestales de la 0090 y 0091 tanto en el siga como en el SIAF, se superó la meta a nivel regional para la segunda verificación. Las Ejecutoras de Satipo, Chanchamayo, Junín, Pangoa y Rio Tambo al corte de fecha 22 de agosto 2019 no han superado la meta. Para la evaluación no se ha tomado en cuenta las últimas incorporaciones de los Decretos DS N° 211-2019-EF, DS N° 227-2019-EF Y OFICIO N° 366 DEL GOBIERNO REGIONAL.

CUADRO N° 03

Certificación en SIGA y SIAF de los Programas Presupuestales 0090 y 0091

| EJECUTORA | PIM SIN DECRETOS | CERTIFICADO SIAF | CERTIFICADO SIGA | % EJECUCION | COMP ANUAL | % EJECUCION | COMP MENSUAL | % EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301. REGION JUNIN - EDUCACION TARMA | 934496.00 | 625971.06 | 528861.87 | 66.98% | 625451.06 | 66.93% | 561623.76 | 60.10% |
| 302. REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | 2609251.00 | 1457420.77 | 631019.68 | 55.86% | 1437028.27 | 55.07% | 883607.06 | 33.86% |
| 303. GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO | 1188276.00 | 740539.71 | 594940.42 | 62.32% | 739459.71 | 62.23% | 570798.5 | 48.04% |
| 304. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO | 3788212.00 | 2878471.95 | 2410787.16 | 75.98% | 2870070.33 | 75.76% | 2665759.23 | 70.37% |
| 305. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION | 757988.00 | 617646.83 | 537013.83 | 81.49% | 617091.03 | 81.41% | 455251.43 | 60.06% |
| 306. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA | 829688.00 | 760449.34 | 606207.42 | 91.65% | 760449.34 | 91.65% | 596221.76 | 71.86% |
| 307. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA | 1067515.00 | 986505.27 | 948328.53 | 92.41% | 986502.77 | 92.41% | 944200.67 | 88.45% |
| 308. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA | 701570.00 | 490862.74 | 483524.19 | 69.97% | 490862.74 | 69.97% | 376898.66 | 53.72% |
| 309. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN | 438630.00 | 238464.77 | 199231.77 | 54.37% | 238464.77 | 54.37% | 176710.68 | 40.29% |
| 310. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI | 795620.00 | 647122.82 | 349515.57 | 81.34% | 647122.82 | 81.34% | 646937.82 | 81.31% |
| 311. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA | 2269753.00 | 1023765.46 | 577361.46 | 45.10% | 1023050.46 | 45.07% | 949316.98 | 41.82% |
| 312. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO | 1570331.00 | 997989.27 | 594744.27 | 63.55% | 997989.27 | 63.55% | 966648.78 | 61.56% |
| Total general | 16951330.00 | 11465209.99 | 8461536.17 | 68.32% | 11547624.73 | 68.12% | 9908057.49 | 58.45% |

Fuente: SIGA Y SIAF con el corte al 31 de Julios 2019

CONCLUSIÓN:

El Gobierno Regional del Departamento de Junín, ha certificado el 68.32% en el SIAF y el 66.32% la correspondencia en SIGA, sin embargo, algunas ejecutoras no han alcanzado el mínimo requerido para la evaluación de la segunda revisión.